## Worksheet
No | FULL NAME | POSITION | DEPARTMENT | PROJECT | START DATE | END DATE | COMPLETED DATE |  | JOBS
[7 empty] | Finished | Status
1 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | 9 bước tự do tài chính | 01/01/2019 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Biên dịch tay gấp sách (21/02/2019-21/02/2019), - Bổ sung bản dịch (25/02/2019-01/03/2019), - Kiểm tra lỗi bản giấy (03/07/2019-08/07/2019), - Ghi chú các lỗi lên file Word (15/07/2019-18/07/2019), - Làm khung minh họa (09/08/2019-22/08/2019), - Dàn trang cuốn 9 bước tự do tài chính (24/06/2019-25/06/2019)
2 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Sống có kế hoạch | 18/05/2018 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Biên dịch sách (18/05/2018-16/06/2018), - Kiểm tra lỗi bản giấy (22/07/2019-26/07/2019), - Ghi chú các lỗi lên file Word (26/07/2019-30/07/2019), - Dàn trang cuốn Sống có kế hoạch (01/07/2019-01/07/2019)
3 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Chết có kế hoạch | 18/06/2018 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Biên dịch sách (18/06/2018-04/08/2018), - Ghi chú các lỗi lên file Word (29/07/2019-05/08/2019), - Dàn trang cuốn Chết có kế hoạch (27/06/2019-29/06/2019)
4 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Ám ảnh kinh hoàng | 19/08/2018 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Biên dịch sách (19/08/2018-27/10/2018), - Kiểm tra lỗi bản giấy (31/07/2019-02/08/2019), - Ghi chú các lỗi lên file Word (03/08/2019-05/08/2019), - Dàn trang cuốn Ám ảnh kinh hoàng (25/06/2019-26/06/2019)
5 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Giao dịch lớn 2.0 | 09/04/2019 | 17/05/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (277 ngày) | - Làm khung minh họa (09/04/2019-17/05/2019), - Dàn trang cuốn Giao dịch lớn 2.0 (20/06/2019-22/06/2019)
6 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Kiệt quệ tài chính thế hệ Y | 06/08/2019 | 17/10/2019 | 13/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (120 ngày) | - Biên dịch sách (06/08/2019-17/10/2019), - Biên dịch tay gấp sách (02/12/2019-04/12/2019), - Biên dịch bìa sách (02/12/2019-04/12/2019)
7 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Kiệt quệ tài chính thế hệ Y tiến hành đầu tư | 15/04/2019 | 05/08/2019 | 13/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (193 ngày) | - Biên dịch sách (15/04/2019-05/08/2019), - Biên dịch tay gấp sách (02/12/2019-04/12/2019), - Biên dịch bìa sách (02/12/2019-04/12/2019)
8 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Những cuộc phiêu lưu của Billy & Penny | 21/08/2019 | 03/09/2019 | 13/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (164 ngày) | - Biên dịch sách (21/08/2019-21/08/2019), - Biên dịch trang xi nhê (03/09/2019-03/09/2019)
9 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Thiết kế, chỉnh sửa chức năng website lamians.com | 24/02/2019 | 11/04/2019 | 17/01/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (282 ngày) | - Biên dịch thông tin các sản phẩm và nội dung trang web Lamians (06/03/2019-10/04/2019)
10 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Các quy luật của tiền | 29/07/2019 | 10/08/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (192 ngày) | - Editor sách (29/07/2019-10/08/2019)
11 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | 9 bước tự do tài chính | 09/08/2019 | 22/08/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (180 ngày) | - Editor sách (09/08/2019-22/08/2019)
12 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Bí quyết quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi tài năng nhưng khánh kiệt | 18/04/2019 | 25/04/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (299 ngày) | - Editor sách (18/04/2019-25/04/2019)
13 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Phụ nữ & Tiền bạc | 28/06/2019 | 13/07/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (220 ngày) | - Editor sách (28/06/2019-13/07/2019)
14 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Sống có kế hoạch | 18/05/2018 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Editor sách (18/05/2018-10/10/2019)
15 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Ám ảnh kinh hoàng | 19/08/2018 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Editor sách (19/08/2018-10/10/2019)
16 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Chết có kế hoạch | 18/06/2018 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Editor sách (18/06/2018-10/10/2019)
17 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Giải mã | 18/02/2019 | 05/04/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (319 ngày) | - Editor sách (18/02/2019-05/04/2019)
18 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Giao dịch lớn 2.0 | 09/04/2019 | 17/05/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (277 ngày) | - Editor sách (09/04/2019-17/05/2019)
19 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Những cuộc phiêu lưu của Billy & Penny | 21/08/2019 | 03/09/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (168 ngày) | - Editor sách (21/08/2019-03/09/2019)
20 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Lớp Học Về Tiền (Tái Bản) | 31/05/2019 | 06/06/2019 | 15/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (255 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (31/05/2019-06/06/2019)
21 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Lớp Học Về Tiền (Tái Bản) | 31/05/2019 | 06/06/2019 | 15/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (255 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (31/05/2019-06/06/2019)
22 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Các quy luật của tiền | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (234 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê sách "Các quy luật của tiền" (28/06/2019-29/06/2019)
23 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Các quy luật của tiền | 25/06/2019 | 16/08/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (186 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (25/06/2019-16/08/2019)
24 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | 9 bước tự do tài chính | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (234 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (28/06/2019-29/06/2019)
25 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | 9 bước tự do tài chính | 18/06/2019 | 30/08/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (172 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (18/06/2019-30/08/2019)
26 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Bí quyết quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi tài năng nhưng khánh kiệt | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (234 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (28/06/2019-29/06/2019)
27 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Bí quyết quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi tài năng nhưng khánh kiệt | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (274 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (14/05/2019-20/05/2019)
28 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Phụ nữ & Tiền bạc | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (234 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (28/06/2019-29/06/2019)
29 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Phụ nữ & Tiền bạc | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (211 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (18/07/2019-22/07/2019)
30 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Giao dịch lớn 2.0 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (234 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (28/06/2019-29/06/2019)
31 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Giao dịch lớn 2.0 | 04/05/2019 | 04/07/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (229 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký (04/05/2019-04/07/2019)
32 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Sống có kế hoạch | 23/09/2019 | 27/09/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (144 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (23/09/2019-27/09/2019)
33 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Sống có kế hoạch | 03/09/2019 | 14/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (127 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (03/09/2019-14/10/2019)
34 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Chết có kế hoạch | 17/09/2019 | 15/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (126 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (17/09/2019-15/10/2019)
35 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Chết có kế hoạch | 06/09/2019 | 14/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (127 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (06/09/2019-14/10/2019)
36 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Những cuộc phiêu lưu của Billy & Penny | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (06/07/2019-03/09/2019)
37 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Những cuộc phiêu lưu của Billy & Penny | 27/09/2019 | 14/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (127 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (27/09/2019-14/10/2019)
38 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Ám ảnh kinh hoàng | 19/08/2019 | 10/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (131 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (19/08/2019-10/10/2019)
39 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Ám ảnh kinh hoàng | 04/09/2019 | 14/10/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (127 ngày) | - Hoàn thiện file đăng ký GPXB (04/09/2019-14/10/2019)
40 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Kiệt quệ tài chính thế hệ Y tiến hành đầu tư | 06/09/2019 | 23/09/2019 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (148 ngày) | - Editor sách (06/09/2019-23/09/2019)
41 | Phạm Bích Ngọc | TP | Biên dịch | Kiệt quệ tài chính thế hệ Y tiến hành đầu tư | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 17/02/2020 00:00:00 | Hoàn thành trễ hạn (13 ngày) | - Hoàn thiện trang xi nhê (05/02/2020-05/02/2020)